РЕШЕНИЕ  № 176с/12

14 августа 2012 года                                                                                        г. Липецк

Комиссия Липецкого УФАС России по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд на территории Липецкой области в составе:

Председатель Комиссии:  Л.А. Черкашина;

Члены Комиссии: Ю.Т. Козлов, Т.Н. Ролдугина

в присутствии представителей:

- Заказчика - областное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Липецкой области» <…>

рассмотрев жалобу ООО «СМУ Строй Холдинг» на положения документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора: Строительство школы на 960 учащихся в пос. Лев Толстой Лев – Толстовского района Липецкой области (завершение электромонтажных работ)

У С Т А Н О В И Л А:

В адрес Липецкого УФАС России поступила жалоба ООО «СМУ Строй Холдинг» на положения документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора: Строительство школы на 960 учащихся в пос. Лев Толстой Лев – Толстовского района Липецкой области (завершение электромонтажных работ) (номер извещения № 0346200015612000033) (далее-открытый аукцион).

Жалоба подготовлена в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов) и подана в срок, установленный частью 2 статьи 57 Закона о размещении заказов. В связи с этим жалоба была принята Липецким УФАС России к рассмотрению.

Представитель заявителя на рассмотрение жалобы не явился, о времени и месте рассмотрения жалобы уведомлен надлежащим образом.

На заседании комиссии велась аудиозапись.

В своей жалобе ООО «СМУ Строй Холдинг»  указывает, что считает необоснованным требование, указанное в проекте договора (приложение к документации) об исполнении работ в течение трех рабочих дней с даты подписания договора. Устанавливая данный срок, Заказчик выдвигает заведомо невыполнимые требования.

Представители Заказчика пояснили, что ООО «СМУ Строй Холдинг» является  участником  открытого аукциона и при подаче заявки им было выражено согласие на выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона, в том числе и на выполнение работ в трехдневный срок. Работы по строительству школы должны быть завершены к первому сентября, поэтому для завершения электромонтажных работ  Заказчиком установлен трехдневный срок — это реальный срок.

Рассмотрев жалобу и приложенные к ней материалы, а также другие документы (копии), представленные Заказчиком, и проведя внеплановую проверку, Комиссия Липецкого УФАС России  установила следующее:

Приказом ОБУ «Управление капитального строительства Липецкой области» № 1-пр от 10.01.2012 г. создана единая  комиссия.

Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора: Строительство школы на 960 учащихся в пос. Лев –Толстой Лев – Толстовского района Липецкой области (завершение электромонтажных работ) и извещение № 0346200015612000033    размещены на официальном сайте госзакупок РФ http://zakupki.gov.ru. 16.07.2012 г.

Раздел IV документации об открытом аукционе содержит проект договора.

Предметом договора является выполнение работ по объекту: Строительство школы на 960 учащихся в пос. Лев Толстой Лев – Толстовского района Липецкой области (завершение электромонтажных работ).

Согласно п. 3.1. договора подрядчик обязуется выполнить предусмотренные настоящим Договором работы  в следующие сроки:

Начало выполнения работ  –  с даты  подписания Договора.

Срок  выполнения работ –  3 рабочих дня с даты подписания Договора.

При рассмотрении жалобы Комиссией Липецкого УФАС России установлено, что сдача школы в эксплуатацию должна быть произведена к началу учебного года - 1 сентября 2012 г. Заказчик, удовлетворяя свои потребности в завершении строительства школы к установленному сроку, установил в аукционной документации (проекте договора) трехдневный срок для выполнения  электромонтажных работ.

В соответствии со ст. 3 Закона о размещении заказов, под муниципальными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов Российской Федерации, функций и полномочий муниципальных заказчиков.

Исходя из смысла данной правовой нормы, а также сопоставив требования, установленные Заказчиком к сроку выполнения работ по договору, Комиссия Липецкого УФС России пришла к выводу, что данные требования, исходя из потребностей Заказчика, установлены правомерно и не нарушают требования Закона о размещении заказов.

Кроме этого, установление требования о выполнении электромонтажных работ по договору  в трехдневный срок не повлекло за собой ограничение количества участников размещения заказа. Поскольку, согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок от 09.08.2012 г. на участие в открытом аукционе подано пять заявок участников размещения заказов. Все участники размещения заказа допущены до участия в открытом аукционе.

Пунктом 2.2.1 документации об открытом аукционе установлено, что первая часть заявки участника размещения заказа должна содержать  согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг.

Все участники размещения заказа, в том числе и заявитель,  подтвердили свое согласие на выполнение работ  в срок, установленный проектом договора.

Таким образом, установленное Заказчиком в документации требование о выполнении электромонтажных работ по договору в трехдневный срок не противоречит требованиям ч. 3.1 ст. 34 Закона о размещении заказов

В результате рассмотрения жалобы Комиссией Липецкого УФАС России проведена внеплановая проверка размещения заказа, в ходе которой в действиях единой комиссии и Заказчика  нарушения не выявлены.

Руководствуясь ч. 6  статьи 60 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, для государственных и муниципальных нужд», Комиссия

Р Е Ш И Л А:

1. Признать жалобу ООО «СМУ Строй Холдинг» на положения документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора: Строительство школы на 960 учащихся в пос. Лев Толстой Лев – Толстовского района Липецкой области (завершение электромонтажных работ) (номер извещения № 0346200015612000033) не обоснованной.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель Комиссии:                                   ____________    Л.А. Черкашина

Члены Комиссии:                                               ____________    Ю.Т. Козлов

____________    Т. Н. Ролдугина